## Slide 1: Slide Iniziale da fare!!! MS3 – Medical Staff Shift Scheduler
Team ShiftsHappen
Basili Matteo, Buniy Massimo, Cappellini Federico, Finocchi Alessandro
MS3 – Medical Staff Shift Scheduler

## Slide 2: AGENDA
Introduzione
1
Analisi della produzione
2
Ai posteri
3
Sprint di progetto
2
Sprint 0
A
Sprint 1
B
Sprint 2
C
Sprint 3
D
Sprint 4
E
Sprint 5
F

## Slide 3: Introduzione
Nell’anno accademico 2024/2025 il progetto MS3 ha avuto un’evoluzione in direzione dei seguenti aspetti:
Autorizzazione e Autenticazione
Multi-tenancy
Analisi statica e dinamica
Reintegrazione dei test
Documentazione

## Slide 4
Altre attività portate avanti hanno riguardato:
Omogeneizzazione della grafica
Continuo traduzione interfacce
Aggiornamento design di alcune schermate
Aggiunta nuove funzionalità
Introduzione
📐✨
🌍🔄
📱🎨
➕⚙️

## Slide 5
Realizzare dei meccanismi di sicurezza, in particolare riguardo l'autenticazione e l'autorizzazione, ragionando nell'ottica del multi-tenancy
Integrare strumenti di analisi statica e dinamica nel flusso di sviluppo del codice
Reintegrare i test nel ciclo di realizzazione del sistema
Obiettivi

## Slide 6
Creazione di turni per i servizi medici da parte del Configuratore
Cancellazione di turni per i servizi medici da parte del Configuratore
Visualizzazione dei turni incompleti da parte del Pianificatore
Nuove funzionalità

## Slide 7: Sprint Timeline
Sprint 0
09/12/2024 – 16/12/2024
Sprint 1
16/12/2024 – 30/12/2024
Sprint 2
30/12/2024 – 13/01/2025
Sprint 3
13/01/2025 – 27/01/2025
Sprint 4
27/01/2025 – 10/02/2025
Sprint 5
10/02/2025 – 24/02/2025
In totale sono stati fatti 6 sprint:
5 + uno iniziale, lo sprint 0
Durata media: 2 settimane.
7

## Slide 8: Sprint 0
09/12/2024 – 16/12/2024

## Slide 9: Sprint 0
Durata: 1 settimana
Periodo: 09/12/2024 – 16/12/2024
Attività principali:
  Esecuzione del progetto sia in locale che su Docker
  Studio del progetto, analisi della documentazione e organizzazione del lavoro di team
  Completamento dei task assegnati per questo sprint

## Slide 10: Sprint 0
Esito: lo sprint è andato a buon fine
  Tutti i membri del team sono riusciti a eseguire il progetto sia in locale che su Docker
  Per migliorare la nostra conoscenza del progetto, abbiamo:
    Studiato la documentazione delle versioni precedenti
    Strutturato un sistema di versioning per organizzare il codice in modo efficace
    Analizzato l’architettura del progetto, comprendendo la sua configurazione e la struttura dei package
  Abbiamo lavorato per chiudere i task assegnati

## Slide 11: Sprint 0
Problemi riscontrati:
  Alto debito tecnico, che ha reso alcune parti del codice più difficili da comprendere e modificare
  Difficoltà nel chiarire alcuni termini concettuali, come la differenza tra "Specializzazione" e "Medical Service"
  Issue relativa ad autorizzazione e autenticazione
    Dalla sezione modifica profilo, cambiando id nell’url posso accedere e modificare i profili degli altri utenti
      GitHub issues #282
  Errori sulla console del browser durante l’esecuzione dell’applicazione

## Slide 12: Sprint 0
✅ | 2 | Mettere testo con mail e ruolo nella schermata di login
✅ | 1 | Nella pagina utenti rinominare la colonna attore con ruolo
✅ | 2 | Nella pagina utente evidenziare un pulsante nell’header per riordinare le colonne
✅ | 2 | Nella pagina configurazione vincoli sistemare la grafica dei componenti
✅ | 1 | Modificare il copyright
✅ | 1 | Modificare il messaggio nel login per rendere più generale il messaggio di fallimento di login
✅ | 5 | Nella pagina servizi la modifica del servizio deve apparire un menù a tendina che lo suggerisce
✅ | 5 | Nella pagina servizi mettere in italiano la mansione (attenzione perchè questo ha effetto sul DB, c’è del debito tecnico)
✅ | 2 | Nella pagina di gestione festività e in calendario il footer sta in mezzo allo schermo
✅ | 3 | Sezione modifica profilo dummy
✅ | 5 | Nel profilo, le specializzazioni sono elencate, dovrebbero essere ricercabili tramite una barra di testo che suggerisce la specializzazione nel mentre che la si cerca
✅ | 1 | Nel profilo cambiare lastname con Cognome
✅ | 1 | Nei parametri di configurazione dei vincoli controllare che i caratteri siano numerici (interi) e maggiori di zero
❌ | 2 | Il configuratore non può assegnare una guardia o modificare i turni
❌ | 8 | Coinvolgere anche oncologia in una schedulazione
❌ | 13 | Nella pagina configurazione vincoli testare che il cambiamento della configurazione abbia effetto nello scheduling
❌ | 13 | Testare rigenera pianificazione
Tot done: | 31
Task

## Slide 13: Sprint 1
16/12/2024 – 30/12/2024

## Slide 14: Sprint 1
Durata: 2 settimane
Periodo: 16/12/2024 – 30/12/2024
Attività principali:
  Introduzione della sicurezza tramite RBAC1 con Spring Security all’interno del progetto
  Studio del multi-tenancy e ricerca di soluzioni compliant
  Completamento di alcuni task mancati durante lo sprint precedente

## Slide 15: Sprint 1
{
[…]
"jwt":
  "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJyb2xlIjpbIlJPTEVfRE9DVE9SIiwiUk9MRV9QTEFOTkVSIl0sInN1YiI6Imdpb3Zhbm5pY2FudG9uZUBnbWFpbC5jb20iLCJpYXQiOjE3MzUzNDIyNjEsImV4cCI6MTczNTM0NTg2MX0.dqFaMH7Ws2ZK0q00_sLcUXgDEczb_vSLPLBGEs5f8YU"
}
{
"role": [
"ROLE_DOCTOR",
"ROLE_PLANNER"
],
"sub": "giovannicantone@gmail.com",
[…]
}
{
"alg": "HS256"
}
JWT

## Slide 16: Sprint 1
Accesso consentito
Accesso negato
Mappa API-Utente

## Slide 17: Sprint 1
Autorizzazioni a livello del singolo metodo

## Slide 18: Sprint 1
Rimossa la selezione del ruolo nella fase di login

## Slide 19: Sprint 1
Multi-tenancy:
Memorizzazione e determinazione del tenant ID
Subdomain-based MT Pattern: https://<tenant>.yourdomain.com Pros: la separazione è pulita e permette un branding del tenant perchè l’URL è customizzato per ognuno Cons: Serve un supporto per il routing/DNS dei sottodomini | Path-based MT Pattern: https://yourdomain.com/<tenant>/… Pros: Più semplice del subdomain-based, basta un filtro che parsi l’header e un unico dominio Cons: L’URL può diventare complesso e ci possono essere problemi con il caching delle richieste HTTP
Header-based MT Pattern: Custom header Pros: L’URL rimane pulito ed è semplice da implementare a livello HTTP Cons: L’header deve essere sanitizzato per evitare vulnerabilità di sicurezza | JWT-claim-based Pattern: Store the tenant ID in a JWT claim Soluzione proposta: Il token incapsula il tenant in modo sicuro e compatto essendo cifrato e firmato, oltre a far rimanere l’URL pulito. Inoltre, si integra bene con il framework di sicurezza che stiamo utilizzando.

## Slide 20: Sprint 1
Multi-tenancy:
Partizionamento dei dati

## Slide 21: Sprint 1
Task completati
Problema del footer definitivamente risolto
  In alcune pagine si trovava in mezzo allo schermo
Migliorata la coerenza grafica dell’applicazione
  I drawer che appaiono dal basso adesso coprono sia il footer che la dashboard laterale
  Tutte le pagine principali hanno lo stile di una card
Negata al configuratore la possibilità di modificare i turni di lavoro assegnando o meno una guardia

## Slide 22: Sprint 1
Task completati
Testato che la configurazione dei vincoli avesse effetto nello scheduling e si è notato che:
  Il vincolo Massimo numero di ore consecutive si riferisce ad un turno, non ad una persona, a differenza degli altri vincoli
  Assegnare un medico ad un turno ha lo stesso peso in Uffa Points che sceglierlo come disponibile
  Se non ci sono abbastanza medici, lo scheduling di un turno viene prodotto parzialmente

## Slide 23: Sprint 1
Esito: lo sprint è andato a buon fine
  Integrato Spring Security come framework di sicurezza
  Implementata autenticazione basata su JWT, migliorando la gestione degli utenti e la protezione dei dati
  Introdotte restrizioni di accesso alle API, limitando l’uso solo agli utenti autorizzati
    Controllo basato sui ruoli (RBAC), in cui i permessi vengono assegnati in base ai ruoli degli utenti
  Cifratura delle password con BCrypt
  Esplorazione delle soluzioni di Multi-tenancy più adatte un sistema scalabile e capace di gestire clienti indipendenti

## Slide 24: Sprint 1
Problemi riscontrati:
  Vulnerabilità ad attacchi XSS (Cross-Site Scripting)
    Necessità di inserimento di JWT nei cookie HTTP-Only ed utilizzo di HTTPS
  API mai utilizzate o non ancora implementate
    Difficoltà nel comprendere il loro funzionamento
    Difficoltà nel mapping di autorizzazione API-Utente
  Il diagramma E-R non aggiornato1
    Difficoltà nel comprendere il funzionamento dell’applicazione
    Allungamento nello svolgimento dei relativi task
  Molti test non più validi a causa di precedenti refactoring
    Impossibilità di riutilizzo, necessità di attenzione

## Slide 25: Sprint 1
Stato | Pesi | Descrizione
✅ | 3 | Nella pagina di gestione festività e in calendario il footer sta in mezzo allo schermo
✅ | 1 | Nei parametri di configurazione dei vincoli controllare che i caratteri siano numerici (interi) e maggiori di zero
✅ | 2 | Il configuratore non può assegnare una guardia o modificare i turni
✅ | 8 | Coinvolgere anche oncologia in una schedulazione
✅ | 13 | Nella pagina configurazione vincoli testare che il cambiamento della configurazione abbia effetto nello scheduling
✅ | 3 | Scrivere documento per specificare quale API è autorizzato a chi. Deve essere ragionato nell'ottica del multi-tenancy, (versione 0.1: ToC e mappa api-utente)
✅ | 5 | Presentare le opzioni di multi-tenancy adottabili specifiche a questo progetto (schema architetturale)
✅ | 5 | Spring security all'interno del progetto (storia tecnica: inserirlo, e farlo funzionare per esempio con bottoni dummy che possono essere usati solo da chi ha un ruolo specifico)
Tot to review: | 40
Tot: | 40
Task
INIZIO: | 16/12/24
FINE: | 30/12/24

## Slide 26: Sprint 1
Chart: 
| Business Modeling | Requirements | Analysis and design | Implementation | Test | Deployment | Configuration management | Project management | Environment
 | 0 | 22 | 14 | 33 | 9 | 4 | 0.5 | 4 | 0
Analisi per disciplina RUP
 | Business Modeling | Requirements | Analysis and design | Implementation | Test | Deployment | Configuration management | Project management | Environment | Totale | Percentuale
Matteo Basili |  | 2 |  |  |  |  | 20,5 | 1 |  | 23,5 | 26,55%
Massimo Buniy |  |  | 4 | 23 |  |  |  | 1 |  | 28 | 31,64%
Federico Cappellini |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 4,52%
Alessandro Finocchi |  | 2 | 6 | 14 | 9 |  |  | 2 |  | 33 | 37,29%
Totale per disciplina | 0 | 4 | 10 | 37 | 9 | 4 | 20,5 | 4 | 0 | 88,5 | 
Percentuale per disciplina | 0,00% | 4,52% | 11,30% | 41,81% | 10,17% | 4,52% | 23,16% | 4,52% | 0,00% |  | 

## Slide 27: Sprint 1
Conclusioni
Pone fine alla fase di "esplorazione" del sistema esistente
Segna l’inizio dell’attenzione verso gli aspetti di sicurezza e di multi-tenancy all’interno del progetto
Produce un’importante documento riguardo l’API authorization
  Può essere consegnato al cliente, il quale non deve far altro che compilarlo con le giuste autorizzazioni

## Slide 28: Sprint 2
30/12/2024 – 13/01/2025

## Slide 29: Sprint 2
Durata: 2 settimane
Periodo: 30/12/2024 – 13/01/2025
Attività principali:
  Test di integrazione
  Sviluppo delle due soluzioni di multi-tenancy su delle mini applicazioni ed integrazione di entrambe le soluzioni su due branch del progetto
  Studio di soluzioni di analisi del codice
  Creazione dei turni da interfaccia grafica

## Slide 30: Sprint 2
Multitenancy
Come il backend determina il tenant ID per ogni richiesta

## Slide 31: Sprint 2
Multitenancy
Partizionamento dei dati

## Slide 32: Sprint 2
Analisi statica
Strumenti Backend (Java) SonarCloud: analisi approfondita della qualità del codice, rileva bug, vulnerabilità e code smells SpotBugs: Strumento leggero e specializzato per rilevare bug specifici del codice Java. Facilmente integrabile in IntelliJ tramite Plugin. PMD: Completa SpotBugs rilevando problemi di stile e migliorando la leggibilità del codice. | Strumenti Frontend (React) ESLint: Standard de facto per l'analisi del codice JavaScript. Rileva problemi di sintassi e aderenza alle best practice. Lighthouse: Strumento indispensabile per analizzare performance, SEO, e accessibilità delle applicazioni web. DependaBot: Strumento di GitHub che automatizza la gestione delle dipendenze nei progetti software.

## Slide 33: Sprint 2
Analisi dinamica
Java Profilers Goal: fornire insight su vari aspetti di runtime di un applicazione (memory usage, cpu consumption, garbage collection, potential bottlenecks…) VisualVM: tool open-source free che fa profiling di cpu in real-time, memoria, thread, GC, oltre a permettere anche analisi di thread Jprofiler, YourKit: commerciali | Sec.&Vulnerability Scanners OWASP ZAP: tool open-source free che prova a sfruttare vulnerabilità conosciute (SQL injection, XSS, …). E’ facile da automatizzare in pipeline di CI/CD e ha un ecosistema di plugin molto vasto per ampliare le sue features. Necessità di esperienza nell’ambito della sicurezza per interpretare correttamente i risultati. Burp suite: commerciale, più features
Monitoring&Observability Spring Boot Actuator: built-in dentro Spring, fornisce diverse features per aiutare a monitorare una app spring con la sua health, environment, dump, e si integra facilmente con altri sistemi come Prometheus. Utilizza gli endpoint HTTP per interagire con l’applicazione. New relic, Datadog: commerciali | Frontend analysis React Dev Tools: estensione di browser per debugging di componenti React, permette di ispezionarne l’architettura, i cambi di stato e le performance al rendering. Fatto apposta per un’architettura React component-based. Così si possono trovare bottleneck nel rendering e ineffiecienze nella gestione dello stato Sentry: commerciale

## Slide 34: Sprint 2
UI per inserimento dei turni durante la creazione di un servizio

## Slide 35: Sprint 2
Task completati
Implementati controlli per verificare che ad ogni mansione di ogni turno vi sia almeno un medico strutturato
Possibilità di creazione di uno schedulo di un giorno
Risolto il problema dello stop della schedulazione al primo vincolo non soddisfatto
  ora i turni verranno riempiti il più possibile
  un turno è infattibile se per definizione nessun medico strutturato è disponibile per almeno una delle mansioni

## Slide 36: Sprint 2
Esito: lo sprint è andato a buon fine.
  Metà dei package di test sono stati reintegrati
  Introdotte le due soluzioni di multi-tenancy all'interno di due branch del progetto
  Prodotti due documenti sullo studio dei tool di analisi statica e dinamica per il progetto
  Creata un interfaccia grafica più complessa per la creazione di un servizio, permettendo di definire anche la creazione dei relativi turni

## Slide 37: Sprint 2
Esito: lo sprint è andato a buon fine.
  Implementati controlli sul fatto che ad ogni mansione di ogni turno vi fosse almeno un medico strutturato
  Aggiunta la possibilità di creare uno scheduling di un giorno
  Risolta la generazione di una schedulazione che si fermava al primo vincolo non soddisfatto

## Slide 38: Sprint 2
Problemi riscontrati:
  Non effettiva separazione dei dati tra i vari tenant
    Le operazioni database vengono fatte da un unico utente, il quale ha i permessi di accesso a tutti i dati di tutti i tenant

## Slide 39: Sprint 2
Task
Stato | Pesi | Descrizione
✅ | 5 | Risolvere il problema riscontrato nella schedulazione
✅ | 3 | Test di integrazione: ripristino test già presenti
✅ | 4 | Studiare le soluzioni di analisi statica (e poi dinamica se non ha richiesto troppo tempo quella statica) del codice
✅ |  | Sviluppo MT soluzione 2
✅ |  | Sviluppo MT soluzione 3
✅ |  | Integrare soluzioni MT nel progetto
✅ | 5 | Aggiungere la possibilità di creare turni ad un servizio medico
INIZIO: | 30/12/24
FINE: | 13/1/25
Tot done: | 17
Tot: | 17
Nota: non sono stati definiti i pesi di ogni task in questo sprint

## Slide 40: Sprint 2
Chart: 
| Business Modeling | Requirements | Analysis and design | Implementation | Test | Deployment | Configuration management | Project management | Environment
 | 0 | 4.5 | 15.5 | 69.5 | 11.5 | 0 | 2.5 | 6 | 16.5
Analisi per disciplina RUP
 | Business Modeling | Requirements | Analysis and design | Implementation | Test | Deployment | Configuration management | Project management | Environment | Totale | Percentuale
Matteo Basili |  |  | 7 | 22 |  |  | 9 | 4 |  | 42 | 32,68%
Massimo Buniy |  | 2 | 1,5 | 24,5 |  |  |  |  |  | 28 | 21,79%
Federico Cappellini |  |  | 2 | 30 |  |  | 2,5 |  |  | 34,5 | 26,85%
Alessandro Finocchi |  | 2,5 | 4 | 2 | 13 |  |  | 3,5 |  | 25 | 18,68%
Totale per disciplina | 0 | 4,5 | 14,5 | 78,5 | 13 | 0 | 11,5 | 7,5 | 0 | 128,5 | 
Percentuale per disciplina | 0,00% | 3,50% | 11,28% | 60,31% | 10,12% | 0,00% | 8,95% | 5,84% | 0,00% |  | 

## Slide 41: Sprint 3
13/01/2025 – 27/01/2025

## Slide 42: Sprint 3
Durata: 2 settimane
Periodo: 13/01/2025 – 27/01/2025
Attività principali:
  Segregazione dei dati nelle due soluzioni1 di multi-tenancy
  Integrazione dei tool di analisi del codice
  Implementazione soft delete
  Continuare il ripristino dei test
  Completare task relative alla gestione dei turni

## Slide 43: Sprint 3
Single Database, Separate Schemas
Ogni tenant ha il proprio schema nello stesso database fisico
- Soluzione:
  Spring/Hibernate può passare dinamicamente da uno schema all’altro in base al tenant, determinato durante il runtime
  Ogni tenant ha un utente con privilegi limitati sul suo schema
- Vantaggi:
  Migliore segregazione dei dati
  Più semplice eliminare o migrare un singolo tenant
- Svantaggi:
  Il carico alto di un tenant può influenzare gli altri tenant
  Gestione potenzialmente complicata di molti schemi in un unico database

## Slide 44: Sprint 3
Implementazione (Single Database, Separate Schemas)
- Connessioni dinamiche personalizzate:
  La classe DataSourceConfig crea connessioni con credenziali specifiche per ogni tenant
  Ogni tenant dispone di un utente configurato con privilegi limitati sul relativo schema
- Gestione dinamica dei tenant:
  La classe SchemaSwitchingConnectionProviderPostgreSQL imposta il contesto SQL per isolare le query al solo schema del tenant
- Integrazione con Hibernate:
  Hibernate utilizza un MultiTenantConnectionProvider per gestire le connessioni multiple e un CurrentTenantIdentifierResolver per risolvere dinamicamente l'identificatore del tenant

## Slide 45: Sprint 3
Separate Database per Tenant
Ogni tenant ha il proprio database separato
- Soluzione:
  Si mantiene a runtime una mappa tra i tenant e il rispettivo db
  Ogni tenant dispone di un utente configurato con privilegi limitati sul database su cui lavora
- Vantaggi:
  Livello più alto di sicurezza dei dati
  Isolamento delle performance e scalabilità
  Alto livello di personalizzazione del DB per il tenant
- Svantaggi:
  All'aumentare del numero di tenant aumenta anche la complessità del sistema
  Costi delle infrastrutture potenzialmente più alti
  Difficoltà nel replicare un cambiamento su più databases

## Slide 46: Sprint 3
Implementazione (Separate Database per Tenant)
- Connessioni dinamiche personalizzate:
  La classe DataSourceConfig crea connessioni con credenziali specifiche per ogni tenant
- Gestione dinamica dei tenant:
  La classe MultiTenantConnectionProvider imposta il contesto SQL per identificare il corretto Database su cui operare
- Integrazione con Hibernate:
  Hibernate utilizza un MultiTenantConnectionProvider per gestire le connessioni multiple e un CurrentTenantIdentifierResolver per risolvere dinamicamente l'identificatore del tenant

## Slide 47: Sprint 3
Tool di integrazione: analisi tramite Codacy, che al suo interno contiene anche ESLint

## Slide 48: Sprint 3
Soft delete:
Introdotta una classe astratta chiamata SoftDeletableEntity: per andare a filtrare le entità “soft deletable”, si è andati ad utilizzare i filtri di Hibernate, che in maniera automatica, permettono di aggiungere delle condizioni alla query sul DB.
Questa classe deve essere estesa dalle entità che vogliono implementare la soft delete.

## Slide 49: Sprint 3
Soft delete:
Creata l’interfaccia SoftDeleteJpaRepository per estendere il comportamento del JpaRepository

## Slide 50: Sprint 3
Soft delete:
Introdotto un nuovo filtro di Spring per l’attivazione della soft delete per ogni sessione
Introdotta una annotazione @DisableSoftDelete a livello di singolo metodo. Per andare a disattivare il filtro in determinati metodi/casi, si è introdotta l’annotazione @DisableSoftDelete, il cui comportamento è catturato da una Aspect.

## Slide 51: Sprint 3
Stato dei turni:
Per inserire uno stato dei turni si è lavorato con il componente Scheduler della libreria DevExtreme P.s: per il futuro, se servirà nuovamente lavorare sul componente per gli appuntamenti, ricordarsi che è stato implementato in modo custom

## Slide 52: Sprint 3
Esito: lo sprint è stato quasi completato del tutto
  Le due soluzioni di multi-tenancy e quella della soft delete sono state entrambe portate a raggiungimento
  Il codice è stato analizzato sia frontend che backend, il secondo sia staticamente che dinamicamente
  I test sono continuati ad essere sviluppati
  Non si è riusciti ad introdurre il bottone per vedere in modo facile la lista di turni incompleti (Sprint successivi)

## Slide 53: Sprint 3
Problemi riscontrati:
  Integrazione SonarCloud
    L’integrazione di SonarCloud per la parte frontend ha avuto dei problemi per via della mancata esperienza, si è optato per Codacy, che integrava in automatico anche ESLint
  Modifiche al componente Scheduler
    Il componente scheduler utilizza due pattern, quello custom e quello in controlled mode, il primo che fa override del secondo, quindi da codice è facile confondersi.
  Thread safety nella soluzione della Soft delete
  Grave vulnerabilità di sicurezza col multi-tenancy
    Le credenziali dei vari utenti database sono hard-coded

## Slide 54: Sprint 3
Stato | Pesi | Descrizione
✅ | 3 | MultiTenant MultiSchema
✅ | 3 | MultiTenant MultiDatabase
✅ | 2 | Integrazione dei Tool di analisi: SonarCloud, ESLint, OWASPZap
✅ | 5 | Introdurre la soft delete per i servizi
✅ | 13 | Inserire lo stato dei turni sia nel backend che nel frontend con i colori per discriminarli
❌ | 8 | Bottone per Planner per poter vedere in maniera facile la lista dei turni incompleti
✅ | 3 | Schermata per la gestione dei turni per poterli visualizzare
✅ | 8 | Permettere la cancellazione dei turni a livello grafico tramite softdelete
✅ | 5 | Continuo ripristino dei test
Tot done: | 37
Tot: | 45
INIZIO: | 13/1/25
FINE: | 27/1/25

## Slide 55
Chart: 
| Business Modeling | Requirements | Analysis and design | Implementation | Test | Deployment | Configuration management | Project management | Environment
 | 0 | 0 | 13.5 | 39 | 14.5 | 0 | 10 | 2.5 | 2
 | Business Modeling | Requirements | Analysis and design | Implementation | Test | Deployment | Configuration management | Project management | Environment | Totale | Percentuale
Matteo Basili |  |  | 3 | 10 | 2 |  | 2 | 1,5 |  | 18,5 | 22,70%
Massimo Buniy |  |  |  | 18 | 1 |  | 8 | 1 |  | 28 | 34,36%
Federico Cappellini |  |  |  | 14 | 3 |  |  |  |  | 17 | 20,86%
Alessandro Finocchi |  |  | 4,5 | 5 | 7 |  |  | 1,5 |  | 18 | 22,09%
Totale per disciplina | 0 | 0 | 7,5 | 47 | 13 | 0 | 10 | 4 | 0 | 81,5 | 
Percentuale per disciplina | 0,00% | 0,00% | 9,20% | 57,67% | 15,95% | 0,00% | 12,27% | 4,91% | 0,00% |  | 
Sprint 3

## Slide 56: Sprint 4
27/01/2025 – 10/02/2025

## Slide 57: Sprint 4
Durata: 2 settimane
Periodo: 27/01/2025 – 10/02/2025
Attività principali:
  Esternalizzare le credenziali di multi-tenancy nel file application.properties
  Scegliere la soluzione di multi-tenancy di cui fare il merge
  Documentare la scelta della soluzione di multi-tenancy
  Introdurre OWASP Zap
  Scrivere il documento di Risk Assessment

## Slide 58: Sprint 4
Scelta soluzione Multi-tenancy
Si è scelto di adottare l'approccio Single Database, Separate Schemas per i seguenti motivi:
Equilibrio tra isolamento e costi: garantisce una buona segregazione dei dati senza richiedere la gestione di più database separati.
Efficienza nella gestione: la manutenzione e le operazioni di backup sono più semplici rispetto alla gestione di un database per ogni tenant.
Scalabilità accettabile: il modello può supportare un numero elevato di tenant con un'efficace gestione degli schemi.
Questa soluzione si è rivelata adatta alle nostre esigenze attuali, garantendo sicurezza, prestazioni e un costo infrastrutturale sostenibile.

## Slide 59: Sprint 4
OWASP Zap report

## Slide 60: Sprint 4
Risk Assessment report

## Slide 61: Sprint 4
Esito: lo sprint è stato soggetto a rallentamenti, è stato etichettato come completato e si è passati allo sprint successivo.
  Chiuso il discorso del multi-tenancy, esternalizzando le credenziali, scritta la documentazione della motivazione della scelta e fatto il merge della soluzione scelta.
  Introdotto il tool OWASP Zap, si è deciso di utilizzarlo come tool esterno, senza automatizzarlo.
  Incominciato a scrivere il documento di Risk Assesment.

## Slide 62: Sprint 4
Problemi riscontrati:
  Automatizzazione OWASP Zap
    Nel cercare di integrare OWASP Zap nel ciclo di build del progetto si sono trovate parecchie difficoltà, così come nella sua integrazione con GitHub
  Il merge del multi-tenancy ha portato i test che si erano ripristinati a dover nuovamente cambiare

## Slide 63: Sprint 4
Stato | Pesi | Descrizione
✅ | 1 | Esternalizzazione delle credenziali sull'application properties
✅ | 3 | Scegliere quale soluzione di multitenancy mergare nel main
✅ | 2 | Documentazione sulla scelta della soluzione di multitenancy
✅ | 2 | Introdurre OWASP Zap
❌ | 8 | Bottone per Planner per poter vedere in maniera facile la lista dei turni incompleti
❌ |  | Ripristino dei test
❌ | 21 | Preservare il principio di anonimizzazione
 |  | Sicurezza dei dati (data protection): cifratura del sistema operativo, è un meccanismo che rende il disco cifrato se acceduto su altre macchine e in chiaro sulla nostra per evitare di dover cifrare/decifrare ad ogni query. Cercare soluzioni per docker
 |  | Risk Assesment -> lista di interventi da applicare al prossimo Sprint, con tool, rischi e criticità. iniziare la lavorazione degli aspetti più critici
Tot done: | 8
Tot: | 37
INIZIO: | 27/1/25
FINE: | 10/2/25

## Slide 64: Sprint 4
Chart: 
| Business Modeling | Requirements | Analysis and design | Implementation | Test | Deployment | Configuration management | Project management | Environment
 | 13 | 0.5 | 4 | 0 | 5 | 9.5 | 0 | 3 | 13
 | Business Modeling | Requirements | Analysis and design | Implementation | Test | Deployment | Configuration management | Project management | Environment | Totale | Percentuale
Matteo Basili |  | 1,5 | 2 |  | 2 |  | 5 | 1 |  | 11,5 | 24,47%
Massimo Buniy | 3 |  |  |  | 2 |  | 6 | 1 |  | 12 | 25,53%
Federico Cappellini |  |  | 4 |  |  |  | 5,5 | 1 |  | 10,5 | 22,34%
Alessandro Finocchi | 7,5 |  | 1 |  |  | 3,5 |  | 1 |  | 13 | 27,66%
Totale per disciplina | 10,5 | 1,5 | 7 | 0 | 4 | 3,5 | 16,5 | 4 | 0 | 47 | 
Percentuale per disciplina | 22,34% | 3,19% | 14,89% | 0,00% | 8,51% | 7,45% | 35,11% | 8,51% | 0,00% |  | 

## Slide 65: Sprint 5
10/02/2025 – 24/02/2025

## Slide 66: Sprint 5
Durata: 2 settimane
Periodo: 10/02/2025 – 24/02/2025
Attività principali:
  Implementata una funzionalità per il Planner
  Scrittura del documento sulle scelte per l'analisi statica e dinamica del codice
  Completamento del Risk Assessment Report
➕⚙️

## Slide 67: Sprint 5
Visualizzazione turni come lista

## Slide 68: Sprint 5
Esito: Lo sprint è andato a buon fine
  Il risk assessment è stato completato
  Il documento riguardante le scelte fatte per l’analisi statica e dinamica è stato scritto
  Si è aggiunta la possibilità di vedere tutti i turni come una lista (google-calendar-like)
  Il pianificatore può vedere la lista dei soli turni incompleti generati

## Slide 69: Sprint 5
Stato | Pesi | Descrizione
✅ |  | OWASP Zap: documento
✅ |  | Bottone per Planner per poter vedere in maniera facile la lista dei turni incompleti
✅ |  | Risk Assesment -> completare il documento
INIZIO: | 10/2/25
FINE: | 24/2/25

## Slide 70: Sprint 5
 | Business Modeling | Requirements | Analysis and design | Implementation | Test | Deployment | Configuration management | Project management | Environment | Totale | Percentuale
Matteo Basili | 5,5 |  |  |  | 0,5 |  |  | 8,5 |  | 14,5 | 26,13%
Massimo Buniy | 3 |  | 4 | 3 |  |  |  | 6,5 |  | 16,5 | 29,73%
Federico Cappellini | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 7,21%
Alessandro Finocchi | 11,5 |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 20,5 | 36,94%
Totale per disciplina | 24 | 0 | 4 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,5 | 
Percentuale per disciplina | 43,24% | 0,00% | 7,21% | 5,41% | 0,90% | 0,00% | 0,00% | 43,24% | 0,00% |  | 
Chart: 
| Business Modeling | Requirements | Analysis and design | Implementation | Test | Deployment | Configuration management | Project management | Environment
 | 24 | 0 | 4 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 25.5 | 0

## Slide 71: Analisi della produzione

## Slide 72: Analisi della produzione
Studio dell'andamento dei function points attraverso ogni sprint
Chart: Function points per sprint
| Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4
 | 31 | 40 | 38 | 37 | 29
Media finale tra gli sprint:
35 FP per sprint
Chart: Grafico ore complessive spese per sprint
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
Ore per sprint | 86.5 | 126 | 81.5 | 48 | 55.5
Notes: Il primo grafico indica I function point per sprint ed il trend che questi hanno seguito indicativamente (ho aggiunto un po' di punteggi indicativi a posteri sulle task a cui non avevamo dato un punteggio per avere un andamento realistico)
Il grafico sotto invece rappresenta le ore complessive per sprint, ossia vediamo come inizialmente l'effort è stato grande, con l'avvicinamento della sessione (sprint 4 e sprint 5) si ha avuto un rallentamento drastico

## Slide 73: Modello RUP
Notes: Picco di "Implementation" in Sprint 2 indicano uno sviluppo concentrato nella fase iniziale, probabilmente dovuto a come abbiamo strutturato gli sprint (quelli iniziali per capire il progetto -> tante implementazioni ma piccole).
Più avanti negli sprint vediamo come business modeling e requirements crescano, soprattutto nella fase di avvicinamento alla release (chiusa del progetto)

## Slide 74: Analisi della produzione
Chart: Andamento ore del singolo per Sprint
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
Matteo Basili | 23.5 | 42 | 18.5 | 11.5 | 16
Massimo Buniy | 26 | 28 | 28 | 13 | 17.5
Federico Cappellini | 4 | 32.5 | 17 | 9.5 | 4
Massimo Buniy | 33 | 23.5 | 18 | 14 | 20.5
Grafico dell'andamento delle ore tra i vari sprint
Notes: Il primo grafico indica I function point per sprint ed il trend che questi hanno seguito indicativamente (ho aggiunto un po' di punteggi indicativi a posteri sulle task a cui non avevamo dato un punteggio per avere un andamento realistico)
Il grafico sotto invece rappresenta le ore complessive per sprint, ossia vediamo come inizialmente l'effort è stato grande, con l'avvicinamento della sessione (sprint 4 e sprint 5) si ha avuto un rallentamento drastico

## Slide 75: Analisi della produzione
Chart: Effort sulla singola Area di Processo
| Business Modeling | Requirements | Analysis and design | Implementation | Test | Deployment | Configuration management | Project management | Environment
Matteo Basili | 9 | 20 | 10 | 30.5 | 4.5 | 4 | 0.5 | 16.5 | 15
Massimo Buniy | 6 | 2.5 | 19.5 | 55 | 3 | 0 | 9.5 | 10 | 6
Federico Cappellini | 4 | 0 | 6 | 42 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8
Alessandro Finocchi | 18 | 4.5 | 15.5 | 17 | 30 | 5.5 | 3 | 13 | 2.5

## Slide 76: Analisi della produzione
Chart: Effort del singolo a confronto sulla singola area di processo
| Business Modeling | Requirements | Analysis and design | Implementation | Test | Deployment | Configuration management | Project management | Environment
Matteo Basili | 9 | 20 | 10 | 30.5 | 4.5 | 4 | 0.5 | 16.5 | 15
Massimo Buniy | 6 | 2.5 | 19.5 | 55 | 3 | 0 | 9.5 | 10 | 6
Federico Cappellini | 4 | 0 | 6 | 42 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8
Alessandro Finocchi | 18 | 4.5 | 15.5 | 17 | 30 | 5.5 | 3 | 13 | 2.5
Notes: Ore del singolo nella singola area di processo. Indicativo del comportamento del singolo componente del team.

## Slide 77: Analisi della produzione
Chart: Andamento delle ore nelle Aree di Processo durante i vari Sprint
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
Business Modeling | 0 | 0 | 0 | 13 | 24
Requirements | 22 | 4.5 | 0 | 0.5 | 0
Analysis and design | 14 | 15.5 | 13.5 | 4 | 4
Implementation | 33 | 69.5 | 39 | 0 | 3
Test | 9 | 11.5 | 14.5 | 5 | 0.5
Deployment | 4 | 0 | 0 | 9.5 | 0
Configuration management | 0.5 | 2.5 | 10 | 0 | 0
Project management | 4 | 6 | 2.5 | 3 | 24
Environment | 0 | 16.5 | 2 | 13 | 0
Notes: Picco di "Implementation" in Sprint 2 indicano uno sviluppo concentrato nella fase iniziale, probabilmente dovuto a come abbiamo strutturato gli sprint (quelli iniziali per capire il progetto -> tante implementazioni ma piccole).
Più avanti negli sprint vediamo come business modeling e requirements crescano, soprattutto nella fase di avvicinamento alla release (chiusa del progetto)

## Slide 78: Analisi della produzione
 | Business Modeling | Requirements | Analysis and design | Implementation | Test | Deployment | Configuration management | Project management | Environment | Totale | Percentuale
Matteo Basili | 9 | 20 | 10 | 30.5 | 4.5 | 4 | 0.5 | 18 | 15 | 111.5 | 27.88%
Massimo Buniy | 6 | 2.5 | 19.5 | 56 | 3 | 0 | 9.5 | 10 | 6 | 112.5 | 28.13%
Federico Cappellini | 4 | 0 | 6 | 42 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 67 | 16.75%
Alessandro Finocchi | 18 | 4.5 | 15.5 | 17 | 30 | 5.5 | 3 | 13 | 2.5 | 109 | 27.25%
Totale per disciplina | 37 | 27 | 51 | 145.5 | 40.5 | 13.5 | 13 | 41 | 31.5 | 400 | 
Percentuale per disciplina | 9.25% | 6.75% | 12.75% | 36.38% | 10.13% | 3.38% | 3.25% | 10.25% | 7.88% |  | 
Notes: Il primo grafico indica I function point per sprint ed il trend che questi hanno seguito indicativamente (ho aggiunto un po' di punteggi indicativi a posteri sulle task a cui non avevamo dato un punteggio per avere un andamento realistico)
Il grafico sotto invece rappresenta le ore complessive per sprint, ossia vediamo come inizialmente l'effort è stato grande, con l'avvicinamento della sessione (sprint 4 e sprint 5) si ha avuto un rallentamento drastico

## Slide 79: Analisi della produzione
Chart: 
| Start | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
Business Modeling | 0 | 0 | 0 | 13 | 24
Chart: 
| Start | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
Requirements | 22 | 4.5 | 0 | 0.5 | 0
Chart: 
| Start | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
Analysis and design | 14 | 15.5 | 13.5 | 4 | 4
Notes: Picco di "Implementation" in Sprint 2 indicano uno sviluppo concentrato nella fase iniziale, probabilmente dovuto a come abbiamo strutturato gli sprint (quelli iniziali per capire il progetto -> tante implementazioni ma piccole).
Più avanti negli sprint vediamo come business modeling e requirements crescano, soprattutto nella fase di avvicinamento alla release (chiusa del progetto)

## Slide 80: Analisi della produzione
Chart: 
| Start | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
Test | 9 | 11.5 | 14.5 | 5 | 0.5
Chart: 
| Start | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
Implementation | 33 | 69.5 | 39 | 0 | 4
Chart: 
| Start | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
Deployment | 4 | 0 | 0 | 9.5 | 0
Notes: Picco di "Implementation" in Sprint 2 indicano uno sviluppo concentrato nella fase iniziale, probabilmente dovuto a come abbiamo strutturato gli sprint (quelli iniziali per capire il progetto -> tante implementazioni ma piccole).
Più avanti negli sprint vediamo come business modeling e requirements crescano, soprattutto nella fase di avvicinamento alla release (chiusa del progetto)

## Slide 81: Analisi della produzione
Chart: 
| Start | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
Environment | 0 | 16.5 | 2 | 13 | 0
Chart: 
| Start | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
Project management | 4 | 6 | 2.5 | 3 | 25.5
Chart: 
| Start | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
Configuration management | 0.5 | 2.5 | 10 | 0 | 0
Notes: Picco di "Implementation" in Sprint 2 indicano uno sviluppo concentrato nella fase iniziale, probabilmente dovuto a come abbiamo strutturato gli sprint (quelli iniziali per capire il progetto -> tante implementazioni ma piccole).
Più avanti negli sprint vediamo come business modeling e requirements crescano, soprattutto nella fase di avvicinamento alla release (chiusa del progetto)

## Slide 82: Analisi della produzione
Gli sprint sono stati incentrati al raggiungimento dei goal
L’analisi comparativa con RUP non trova una congiunzione dal momento gli incrementi dell’applicazione erano incentrati sulle nuove funzionalità non progettate originariamente, per cui il tempo è stato speso nell’adattarsi a ciò
Picchi iniziali di implementation indicano proprio questo fenomeno: ci si è concentrati su poche funzionalità ma impattanti nell’utilizzo del tempo
Verso la fine l’effort preponderante è stato in direzione della documentazione, a sottolineare un comportamento non ciclico e ripetitivo dell’incremento
Notes: Picco di "Implementation" in Sprint 2 indicano uno sviluppo concentrato nella fase iniziale, probabilmente dovuto a come abbiamo strutturato gli sprint (quelli iniziali per capire il progetto -> tante implementazioni ma piccole).
Più avanti negli sprint vediamo come business modeling e requirements crescano, soprattutto nella fase di avvicinamento alla release (chiusa del progetto)

## Slide 83: Ai posteri

## Slide 84: Ai posteri
Lo scopo di questa sezione è evidenziare quali siano le tematiche e le questioni più importanti da lasciare a coloro che lavoreranno al progetto dopo di noi

## Slide 85: Ai posteri
Documentazione
Estesa su MS3-docs
  Documento di analisi sulle soluzioni di Multi-Tenancy, inclusa la scelta dell'architettura più adatta per la segregazione delle informazioni tra i tenant
  Documento sulle API Authorizations
  Risk Assessment Report
  Documento sui risultati dell'analisi statica e dinamica del codice

## Slide 86: Ai posteri
Task più rilevanti orientati alle funzionalità
Aggiornare diagramma E-R (#17)
Ripristino test considerando le modifiche del refactoring e l’introduzione del Multi-tenancy (#610)
Risolvere le incoerenze del glossario (#619)
Gestione dei warning a runtime sulla console del browser (#620)
Logout non implementato (#621)
Differenziare l’assegnazione degli uffa points di un dottore di guardia da quelli di uno reperibile (devono avere diverso peso) (#622)

## Slide 87: Ai posteri
Nuovi task orientati alla sicurezza
Cifratura del sistema operativo (#603, #618)
Anonimizzazione dei dati (#623)
Implementazione 2FA (#624)
Validazione dell’input (#625)
Aggiunta sistema di logging e audit trail (#626)
Connessione sicura (#627)

## Slide 88: CONCLUSIONI
GRAZIE PER LA VOSTRA
ATTENZIONE!
https://github.com/CSW-Teams
Link repository:
Notes: Parla delle metriche che ci interessano: kappa, auc, recall, npofb20… POSSO FARE 4 SLIDE (1 PER OGNI METRICA) PER OGNI PROGETTO, quindi in totale 8 slide, e dedicare le ultime 3 alle conclusioni, ultima slide con i link utili e ringrazio per l’attenzione